## Sheet1
附件
广西壮族自治区民政厅2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区 基本养老服务提升行动项目资金绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目
中央主管部门 |  | 民政部
地方主管部门 |  | 广西壮族自治区民政厅 |  |  |  | 资金使用单位 |  | 广西壮族自治区桂林市民政局、广西壮族自治区钦州市民政局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 预算执行率
（B/A×100%）
|  | 年度资金总额： |  | 5306 |  | 584.02 |  | 11.01%
|  | 其中：中央财政资金 |  | 5306 |  | 584.02 |  | 11.01%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施
|  | 分配科学性 |  | 主要通过因素法方式进行资金分配，资金分配方式科学，资金分配范围和分配标准符合管理制度规范要求。 |  |  |  | 无
|  | 下达及时性 |  | 自治区于2023年6月30日收到中央转移支付资金文（财社〔2023〕61号），并于2023年7月25日向桂林市、钦州市财政部门下达了资金文（桂财社〔2023〕73号）。项目转移支付资金已在规定时间内及时下达。 |  |  |  | 无
|  | 拨付合规性 |  | 项目按照国库集中支付要求对资金进行单独核算，资金拨付程序合规，均通过国库单一账户体系存储、支付和清算，符合国库集中支付管理规定。 |  |  |  | 无
|  | 使用规范性 |  | 项目资金支出符合资金管理办法规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |  | 无
|  | 执行准确性 |  | 2023年项目严格按照中央下达的转移支付5,306万元执行，不存在执行数偏离预算数的情况。当年度实际执行584.02万元，执行率11.01%。 |  |  |  | 执行准确性无问题，但项目预算执行率偏低。 改进措施：强化督促指导，加大项目执行力度。督促各县（市、区）、开发区倒排任务时间表，加快推进项目进度，完工组织验收后尽快拨付资金。
|  | 预算绩效管理情况 |  | 项目在细化预算时同步下达了绩效目标，并将相关资金全部纳入了预算绩效管理范畴。 |  |  |  | 无
|  | 支出责任履行情况 |  | 中央、地方已及时、足额安排财政资金以保障项目有序实施。其中自治区本级已根据民政部、财政部要求在提前下达2024年自治区福彩公益金时按照50%的配套要求足额下达配套资金，各级支出责任均按要求规范履行。 |  |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位不少于4824张，提供居家养老上门服务不低于9647人次，推动形成成本可负担、方便可及的基本养老服务，提升失能和部分失能老年人生活幸福感。 |  |  |  | 2023年度，项目总体绩效目标是通过为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位不少于4824张，提供居家养老上门服务不低于9647人次，推动形成成本可负担、方便可及的基本养老服务，提升失能和部分失能老年人生活幸福感。截至2023年12月31日，共建成家庭养老床位988张，床位建设目标完成率为20.48%；完成养老居家上门服务151人次，居家上门服务目标完成率为1.57%。通过项目实施，为失能和部分失能老年人提供了多元化、精细化的养老服务，提升了老年人生活安全感和幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭养老床位建设补贴张数 |  | ≥4824张 |  | 988张（目标完成率20.48%） | 未完成原因：该项目属于跨年度项目，项目执行周期为1年（即2023年7月至2024年6月），项目仍在实施期。 改进措施：针对跨年度项目，结合历年水平和实际情况细化分解为具体的分年度绩效目标，提高绩效目标编制的精准度和契合度。
|  |  | 上门服务数量（失能和部分失能老年人） |  | ≥9647人次 |  | 151人次（目标完成率1.57%）
|  | 质量指标 | 为符合条件的经济困难失能和部分失能老年人提供家庭养老床位建设或提供居家养老上门服务符合相关标准 |  | 符合2023年民政部发布的《家庭养老床位建设和居家养老上门服务实施标准》有关要求 |  | 100%符合相关标准（项目实施的服务流程、服务提供主体遴选、服务内容和补助标准等均符合《家庭养老床位建设和居家养老上门服务实施标准》有关要求） | 无
|  | 时效指标 | 省级财政在收到资金文下发试点地区财政部门时间 |  | 收到补助资金后30日内 |  | 项目转移支付资金已在规定时间内及时下达 | 无
|  |  | 家庭养老床位建设和上门服务验收时间 |  | 2024年6月底前 |  | 截至2023年12月31日，项目处于家庭养老床位建设及居家养老上门服务的执行阶段，尚未进入验收阶段 | 无
|  | 成本指标 | 家庭养老床位建设户均成本（元/床） |  | 5000元 |  | 5000元/床 | 无
|  |  | 居家养老上门服务人均成本（元/每名服务对象） |  | 3000元 |  | 3000元/每名服务对象 | 无
|  | 社会效益指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 |  | 有效提高 |  | 100%有效提高（项目积极引进外地知名养老服务企业和本土优质企业共同参与，根据不同需求制定家庭养老床位建设和居家养老上门服务方案，做到“一户一案”，为居家老年人提供多元化、精准化服务，有效提高各地市居家和社区养老服务能力和品质，年度绩效目标完成度100%） | 无
|  |  | 老年人获得感、幸福感提升情况 |  | 有所提升 |  | 100%有所提升（改善了老年人的居家生活环境，极大程度满足了老年人的居家生活需求，有效增强老年人居家生活的安全性、便利性和舒适性，全面提升了老年人的获得感、幸福感和安全感，年度绩效目标完成度100%） | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 无
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。